Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 октября 2018 г. N 453-р

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CA203596BBF43D2271E993DF7948691FDA743A5257C8C8C6A02C0CF71155F7A572CD101D399984A5EDBBB3F7AE73BCE7DE29Ds5DFK) Правительства РК от 28.01.2019 N 30,  [распоряжения](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CA203596BBF43D2271E993DF4908996F8A743A5257C8C8C6A02C0CF71155F7A572CD30BD399984A5EDBBB3F7AE73BCE7DE29Ds5DFK) Правительства РК от 02.07.2019 N 241-р) |

1. Утвердить [Концепцию](#P31) создания и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию компетенций и навыков у детей, в Республике Коми на период 2019 - 2024 годов согласно приложению N 1.

2. Утвердить [Комплекс](#P200) мер по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию компетенций и навыков у детей, в Республике Коми на период 2019 - 2024 годов согласно приложению N 2.

3. Определить региональным координатором, ответственным за создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию компетенций и навыков у детей, в Республике Коми на период 2019 - 2024 годов Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

4. Определить региональным оператором, ответственным за создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию компетенций и навыков у детей, в Республике Коми на период 2019 - 2024 годов государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Коми республиканский институт развития образования".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области образования.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Коми

Л.МАКСИМОВА

Утверждена

распоряжением

Правительства Республики Коми

от 29 октября 2018 г. N 453-р

(приложение N 1)

КОНЦЕПЦИЯ

СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ

ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ,

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ НА ПЕРИОД 2019 - 2024 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CA203596BBF43D2271E993DF4908996F8A743A5257C8C8C6A02C0CF71155F7A572CD301D399984A5EDBBB3F7AE73BCE7DE29Ds5DFK) Правительства РК от 02.07.2019 N 241-р) |

1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию компетенций и навыков у детей (далее - Центр "Точка роста"), в рамках национального проекта "Образование", в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета:

1.1. Проблематика и предполагаемые результаты.

На территории Республики Коми расположены 20 муниципальных образований муниципальных районов/городских округов, из которых 17 (85%) относятся к сельским территориям и малым городам (с численностью населения менее 50 тысяч человек). В 2018 - 2019 учебном году функционируют 336 общеобразовательных организаций Республики Коми, из которых 214 (64%) расположены в сельской местности и малых городах. Поэтому проблема по созданию и функционированию Центров "Точка роста" в Республике Коми на период 2019 - 2024 годов является актуальной в силу территориальных и демографических характеристик республики: низкая плотность населения, большая доля образовательных организаций, расположенных в сельской местности, наличие малокомплектных школ, наличие территорий с ограниченной транспортной доступностью. В настоящее время у общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах республики, отсутствует практика изучения предметной области "Технология" на базе детских технопарков "Кванториум", образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики. Практика изучения предметной области "Технология" апробируется в 2018 - 2019 учебном году на базе детского технопарка "Кванториум", расположенного в г. Сыктывкаре с численностью населения более 200 тысяч человек. 105 обучающихся 7 - 8 классов государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Физико-математический лицей-интернат" и муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей народной дипломатии" г. Сыктывкара на условиях сетевого взаимодействия изучают предметную область "Технология" на квантоуроках.

Создание Центров "Точка роста" в Республике Коми направлено на достижение целей и целевых индикаторов, определенных [Указом](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D72C43943EF298D6C8A9A114FA757AD9DE2A5C998C34065E7C492ED30AsDD8K) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204, в части достижения задачи по направлению "Образование": внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология".

Центры "Точка роста" создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и расположенных в сельской местности и малых городах, и направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".

Совокупность общеобразовательных организаций Республики Коми, на базе которых создаются Центры "Точка роста", составит федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее - Центр, Центры).

1.2. Цели и задачи Центров.

Целями деятельности Центров являются:

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей;

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".

Задачами функционирования Центров являются охват практической деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

Инфраструктура Центра используется во внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

1.3. Правовое обеспечение создания и функционирования Центров.

1.3.1. В целях реализации мероприятий по созданию Центров Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми обеспечивается издание приказа о создании Центров на базе общеобразовательных организаций Республики Коми в соответствии с требованиями Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D72E469734F498D6C8A9A114FA757AD9CC2A04958C35185F7B5C78824C8DC0C90F15D6BD2066E73FsDD0K), утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 г. N Р-23 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия" (с учетом изменений и дополнений) (далее - Методические рекомендации), который включает:

перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры;

план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров;

медиаплан по информационному сопровождению создания Центров;

индикативные показатели на основании базового перечня показателей результативности;

должностное лицо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, на которое возложена функция регионального координатора создания и функционирования Центров в Республике Коми;

типовое Положение о Центре, отражающее:

а) цели и задачи Центра в Республике Коми;

б) организационную структуру Центра;

в) основные направления деятельности Центра;

г) показатели эффективности деятельности Центра.

1.3.2. Создание Центра производится локальным актом образовательной организации, расположенной в сельской местности или малых городах.

1.3.3. На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми образовательная организация издает локальный акт о создании Центра, который утверждает:

положение о деятельности Центра;

руководителя Центра;

порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;

функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей на территории муниципального района Республики Коми в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование";

план мероприятий по созданию и функционированию Центра;

план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.

1.3.4. Учредитель образовательной организации, на базе которой создается Центр, обеспечивает принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные и распорядительные акты, в том числе (при необходимости) в устав организации, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и плановый период и другие.

1.4. Функции Центров.

1.4.1. Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных областей "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

1.4.2. Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.

1.4.3. Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным общеобразовательным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий.

1.4.4. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.

1.4.5. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей.

1.4.6. Содействие развитию шахматного образования.

1.4.7. Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.

1.4.8. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

1.4.9. Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных компетенций.

1.4.10. Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.

1.4.11. Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы дополнительного образования детей.

1.5. Требования к инфраструктуре Центра.

1.5.1. Требования к помещениям и брендированию Центра.

Зонирование помещений в Центре осуществляется с учетом действующих нормативных документов в части требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность. Рекомендуется зонирование помещений согласно современным и актуальным стандартам зонирования общественных пространств (открытые пространства, энергосберегающие технологии, использование возможностей для написания на стенах и др.).

Центр должен быть расположен не менее чем в двух помещениях общеобразовательной организации площадью не менее 40 квадратных метров каждое и включать следующие функциональные зоны:

1) первая зона - зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе в рамках предметных областей "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности";

2) вторая зона - зона организации "гибкого пространства", помещение для проектной деятельности - открытое пространство, выполняющее роль центра общественной жизни образовательной организации. Помещение для проектной деятельности зонируется по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону/медиатеку.

Обустроенные зоны Центров будут способствовать формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", других предметных областей, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.5.2. Оформление, дизайн, зонирование Центров должно выполняться с использованием фирменного стиля Центра "Точка роста" (брендбука) согласно Методическим рекомендациям.

1.6. Требования к учебному оборудованию и средствам обучения.

Примерный перечень учебного оборудования и средств обучения для оснащения Центров в рамках мероприятия "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков паспорта федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" определяется примерным [перечнем](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D72E469734F498D6C8A9A114FA757AD9CC2A04958C351D57795C78824C8DC0C90F15D6BD2066E73FsDD0K) оборудования, указанным в Методических рекомендациях.

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми согласовывает перечень, количество и технические характеристики оборудования для оснащения Центров с ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование".

Центры создаются по модели распределенной сети с использованием имеющихся ресурсов у организаций-партнеров, при этом выполняют координирующую функцию на конкретной территории муниципального образования Республики Коми.

В 2019 году на территории Республики Коми откроются 22 Центра.

В период с 2020 по 2022 годы на территории Республики Коми планируется открыть 79 Центров. Итого за период с 2019 по 2022 годы планируется открыть 101 Центр.

Таким образом, в период с 2019 по 2024 годы на территории Республики Коми планируется обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в 68% (146) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, от общего количества данных организаций, в том числе в 2019 г. - 9% (22), в 2020 г. - 22% (47), в 2021 г. - 34% (73), в 2022 г. - 47% (101), в 2023 г. - 57% (122) в 2024 г. - 68% (146).

В течение 2019 - 2024 годов на базе Центров будут реализованы следующие мероприятия:

1) обновление материально-технической базы, высокооснащение ученико-мест в 68% общеобразовательных организаций Республики Коми, расположенных в сельской местности и малых городах республики, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование";

2) создание детских технопарков "Кванториум" в г.г. Ухте и Воркуте с численностью 60 000 населения и выше для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование";

3) формирование социального кластера для системы повышения квалификации учителей предметной области "Технология": "Центр - региональный институт развития образования - учреждения среднего профессионального/высшего профессионального образования/детский технопарк "Кванториум" - предприятия реального сектора экономики";

4) модернизация методик изучения предметных областей "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" по мере внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных общеобразовательных программ, обновления предметных концепций вышеуказанных предметных областей;

5) внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Коми на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся;

6) освоение обучающимися общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с использованием ресурсов общеобразовательных организаций, организаций-партнеров в сетевой форме;

7) создание ученических сообществ по сопровождению и наставничеству обучающихся общеобразовательных организаций;

8) развитие волонтерской и добровольческой деятельности по сопровождению и наставничеству обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми в различных формах (индивидуальная, групповая, смешанная);

9) Разработка и внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.

Деятельность Центров позволит достичь следующих результатов:

1. Реализовать комплекс мер по вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества в 2024 году не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы, начиная с 2020 года.

2. Внедрить в 2024 году целевую модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в не менее 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, начиная с 2021 года.

3. Провести в 2024 году в 100% образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, оценку качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, начиная с 2021 года.

4. Реализовать в 2022 году комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.

5. Реализовать в 2021 году в 100% муниципальных образований Республики Коми систему повышения квалификации для учителей предметной области "Технология" на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

6. Реализовать в 2024 году в не менее 70% общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, общеобразовательные программы в сетевой форме, начиная с 2019 года.

7. Обеспечить во всех муниципальных образованиях Республики Коми возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".

2. Информация о повышении квалификации педагогических работников учебных предметов "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".

В настоящее время происходит активное изменение содержания преподавания учебных предметов "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", в связи с чем каждому без исключения педагогу для соответствия современным требованиям профессионального стандарта необходимо совершенствовать имеющиеся и формировать новые профессиональные компетенции. Данные задачи эффективно решаются посредством регулярного повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ).

Основным преимуществом курсов повышения квалификации, реализуемых в государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Коми республиканский институт развития образования" (далее - Институт), является своевременное изменение и коррекция дополнительных профессиональных программ в соответствии с модернизационными процессами и государственной политикой в сфере образования.

Модульный принцип построения программ повышения квалификации позволяет каждому педагогу восполнить профессиональные дефициты и удовлетворить профессиональные потребности и интересы.

Образовательные модули дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Института (далее - ДПППК) объединены в крупные блоки, охватывающие все содержательные линии современного образования: 1) нормативно-правовой блок, 2) психолого-педагогический блок, 3) содержание учебных предметов и дисциплин, 4) адресная поддержка образовательных потребностей различных категорий обучающихся, 5) информационно-коммуникационный блок.

ДПППК "Современные методики и технологии обучения математике", "Современные методики и технологии обучения информатике", "Организация образовательного процесса и современное содержание учебного предмета "Физическая культура", "Организация образовательного процесса и современное содержание учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", "Организация образовательного процесса и современное содержание учебного предмета "Технология" предваряются диагностическим тестированием, что позволяет каждому педагогу построить персональный образовательный маршрут (выбрать образовательные модули) в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами.

Все ДПППК соответствуют современным требованиям образования взрослых, имеют практико-ориентированный характер. Кроме того, Институт предоставляет возможность освоить программу в форме стажировки на базе одной из республиканских инновационных площадок или организации-партнере, в том числе на базе детского технопарка "Кванториум".

3. Опыт работы Республики Коми в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования за последние 3 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта/мероприятия | Статус проекта/мероприятия | Кол-во участников | Объем и источник финансирования | Основные результаты | Практическое применение результатов |
| Реализация мероприятий Государственной программы Республики Коми "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CA203596BBF43D2271E993DF5978297F9A743A5257C8C8C6A02C0CF71155F735F2BD201D399984A5EDBBB3F7AE73BCE7DE29Ds5DFK) "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми" по пункту 4.2.7.11 Доступная среда" | федеральный | 75 чел. | 1 млн. 50 тыс. руб. из федерального бюджета | Проведены целевые курсы по ДПППК педагогических (72 часа) и руководящих работников (36 часов) профессиональных образовательных организаций | Обеспечено повышение квалификации специалистов, владеющих методиками психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях |
| Федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D624439039F498D6C8A9A114FA757AD9CC2A04958C35185F7B5C78824C8DC0C90F15D6BD2066E73FsDD0K) развития образования на 2016 - 2020 годы в рамках задачи 2 "Развитие современных механизмов и технологий общего образования" по мероприятию:  2.4. "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений", 2016 | федеральный | 800 педагогов (240 по Республике Коми, 560 по России) | Из бюджета республики - 1,894 млн. руб.  Из федерального бюджета Российской Федерации - 4,420 млн. руб. | Разработаны и реализуются ДПП ПК актуальной тематики, в том числе с применением ДОТ http://do.kriro.ru/course/category.php?id=49 | Обеспечено адресное повышение квалификации педагогических работников по применению современных механизмов и технологий общего образования |
| Федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D624439039F498D6C8A9A114FA757AD9CC2A04958C35185F7B5C78824C8DC0C90F15D6BD2066E73FsDD0K) развития образования на 2016 - 2020 годы в рамках мероприятия 2.2. "Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов", 2017 | федеральный | Обучено более 200 человек | Из Федерального бюджета 2790,0 тыс. руб. | В результате реализации проекта: 25% муниципальных образований республики от общего количества региональных систем образования успешно реализовали проекты по повышению качества образования условиях;  успешно реализовали программы повышения качества образования 78,6% школ - участников проекта Заключено 29 Соглашений: с 5 муниципалитетами, 14 школами-участниками и 5 школами-лидерами | Реализация проекта послужила отправным моментом необратимости процесса повышения качества образования в регионе |
| Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D72849913AF198D6C8A9A114FA757AD9CC2A04958C35185F735C78824C8DC0C90F15D6BD2066E73FsDD0K) Российской Федерации "Развитие образования", 2018 | федеральный | Заключены Соглашения с 20 муниципалитетами, 29 школами-участниками и 8 школами-лидерами | Всего 1694500 рублей, в том числе из Федерального бюджета 1186100 рублей, из бюджета субъекта 508400 рублей | В результате реализации проекта: уровень вовлеченности муниципальных образований в проект - 100%. Обучено более 200 педагогических работников | Получены устойчивые модели повышения качества образования в школах со значительными факторами образовательной неуспешности и социальных дефицитов |
| Проект "Открытое электронное обучение как средство адресного повышения квалификации преподавателей русского языка и преподавателей иных учебных предметов, ведущих занятия на русском языке в российских и иностранных школах" в рамках мероприятия "Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка" основного мероприятия "Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку" и основного мероприятия "Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка" направления "Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога ("Русский язык")" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D72849913AF198D6C8A9A114FA757AD9CC2A04958C35185F735C78824C8DC0C90F15D6BD2066E73FsDD0K) Российской Федерации "Развитие образования" | федеральный | обучено 370 человек, из них 50 - из стран СНГ | 3990072,69 руб. из которых:  3885749,01 руб. - из федерального бюджета; 104323,68 руб. - объем собственных (привлеченных внебюджетных) средств | Разработана онлайн-платформа открытого электронного обучения. Разработаны и реализованы на платформе 7 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Разработаны 5 диагностических методик для выявления профессиональных дефицитов педагогов | Обеспечено адресное повышение квалификации педагогических работников |
| Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", 2019 | федеральный | Участники проекта - 28 школ, победители конкурсного отбора | Всего 62423500,0 рублей, из них средства из федерального бюджета 59 302 300,0 рублей, 3121 200,0 рублей средства республиканского бюджета | В 28 школах республики будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Обновление материально-технической базы специальных общеобразовательных организаций, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы для поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья | Проект в стадии реализации |
| Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D72849913AF198D6C8A9A114FA757AD9CC2A04958C35185F735C78824C8DC0C90F15D6BD2066E73FsDD0K) Российской Федерации "Развитие образования", 2019 | федеральный | Участники проекта - 54 школы с низкими результатами и 20 школ-лидеров (из 100% муниципалитетов) | Всего 4480200 рублей, в том числе из Федерального бюджета 3136100 руб. | В результате реализации проекта: уровень вовлеченности муниципальных образований в проект - 100% | Проект направлен на федеральный отбор |
| Реализация мероприятий по ключевым центрам развития детей на создание мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", 2019 | федеральный | Создание 1 регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, 1 мобильного кванториума | Всего 300844200,0 рублей, в том числе из Федерального бюджета 288801800,0 руб., из республиканского бюджета - 12042400,0 руб. | В результате реализации проекта: уровень вовлеченности муниципальных образований Республики Коми в проект - 100% | Проект в стадии реализации |

4. Иная дополнительная информация.

Иная дополнительная информация к описанию Центров представлена в приложениях к Комплексу мер по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию компетенций и навыков у детей, в Республике Коми на период 2019 - 2024 годов настоящего распоряжения.

Утвержден

распоряжением

Правительства Республики Коми

от 29 октября 2018 г. N 453-р

(приложение N 2)

КОМПЛЕКС МЕР

(ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ

ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ

"ТОЧКА РОСТА" В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ НА ПЕРИОД 2019 - 2024 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CA203596BBF43D2271E993DF4908996F8A743A5257C8C8C6A02C0CF71155F7A572CD208D399984A5EDBBB3F7AE73BCE7DE29Ds5DFK) Правительства РК от 02.07.2019 N 241-р) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 25 августа 2020 года, далее ежегодно |
| 2. | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 1 октября 2020 года, далее - ежегодно |
| 3. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 1 октября 2020 года, далее - ежегодно |
| 4. | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Республики Коми | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 1 октября 2020 года, далее - ежегодно |
| 5. | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,  проектный офис нацпроекта "Образование" | Письмо ведомственного проектного офиса и приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 30 октября 2020 года, далее - ежегодно |
| 6. | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,  федеральный оператор | Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 30 ноября 2020 года, далее - ежегодно |
| 7. | Определен [перечень](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D72E469734F498D6C8A9A114FA757AD9CC2A04958C351D57795C78824C8DC0C90F15D6BD2066E73FsDD0K) оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20 ноября 2020 года, далее - ежегодно |
| 8. | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Республики Коми в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Дополнительное соглашение | 5 февраля 2020 года, далее по необходимости |
| 9. | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Соглашение | 15 февраля 2020 года, далее по необходимости |
| 10. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста" | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Извещения о проведении закупок | 25 февраля 2020 года, далее - ежегодно |
| 11. | Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта "Образование" в дистанционном и очном форматах | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,  проектный офис нацпроекта "Образование" | Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта "Образование" |
| 12. | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа 2020 года, далее - ежегодно |
| 13. | Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 25 августа 2020 года, далее - ежегодно |
| 14. | Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Республике Коми целям и задачам Мероприятия | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, проектный офис нацпроекта "Образование" | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование" | 30 ноября 2020 года, далее - ежегодно |
| 15. | Открытие Центров в единый день | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2020 года, далее - ежегодно |

Приложение

к комплексу мер (дорожной карте)

по созданию и функционированию

Центров образования

цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста"

в Республике Коми

на период 2019 - 2024 годов

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ <\*>

--------------------------------

<\*> в случае прохождения конкурсного отбора значение показателей будет скорректировано в соответствии с новыми значениями

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, начиная с 2020 года | Значение Республики Коми (ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
| 1. | Численность детей, осваивающих учебный предмет "Технология" на базе Центров (человек) | [<1>](#P356) | 7044 |
| 2. | Численность детей, осваивающих учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" на базе Центров (человек) | [<2>](#P357) | 3263 |
| 3. | Численность детей, осваивающих учебный предмет "Информатика" на базе Центров (человек) | [<3>](#P358) | 4596 |
| 4. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров (человек) | 0,7 x Pi [<4>](#P359) | 6622 |
| 5. | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) | 20 x I [<5>](#P360) | 1060 |
| 6. | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | 100 x I | 5300 |
| 7. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 100 x I | 5300 |
| 8. | Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий | 5 x I | 265 |
| 9. | Повышение квалификации педагогов по учебному предмету "Технология", ежегодно (процентов) | 100 | 100 |
| 10. | Повышение квалификации иных сотрудников Центров, ежегодно (процентов) | 100 | 100 |

--------------------------------

<1> Xi - численность обучающихся по учебному предмету "Технология" в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

<2> Yi - численность обучающихся по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

<3> Zi - численность обучающихся по учебному предмету "Информатика" в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

<4> Pi - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

<5> I - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации

Предварительная калькуляция операционных расходов

на функционирование Центра образования цифрового

и гуманитарного профилей "Точка роста"

(из расчета на 1 образовательную организацию)

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Расчет суммы на 2020 [<\*>](#P395) год, далее - с ежегодной индексацией (тыс. руб.) |
| 211 - заработная плата | 3611,7 |
| 212 - прочие несоциальные выплаты (суточные) | 14,7 |
| 213 - начисления на выплаты по оплате труда | 1083,5 |
| 222 - транспортные услуги (проезд детей на соревнования) | 34,0 |
| 222 - транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования) | 16,5 |
| 226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 36,1 |
| 226 - прочие работы, услуги (проживание детей на соревнования) | 64,7 |
| 226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучение) | 30,6 |
| 226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнования) | 4898,7 |
| 340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 3611,7 |
| Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 674,7 |
| Итого: | 14076,9 |

--------------------------------

<\*> Год получения субсидии

Зонирование и дизайн-проект Центров

(в соответствии с брендбуком, приведенным

в [разделе IV](consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D72E469734F498D6C8A9A114FA757AD9CC2A04958C3518587C5C78824C8DC0C90F15D6BD2066E73FsDD0K) Методических рекомендаций)

Рисунок не приводится.

Центры располагаются в соседних помещениях, предпочтительно в одной входной группе. В исключительных случаях (при невозможности расположения помещений Центров в соседних помещениях) допускается расположение Центров в различных помещениях общеобразовательной организации.

Зонирование кабинета формирования

цифровых и гуманитарных компетенций

Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций располагается в 1-ом, 2-х или 3-х помещениях по каждому направлению основных предметов ("Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности").

Наполнение помещения(-ий): рабочие столы учеников, рабочий стол учителя, стеллажи и шкафы, столы для 3D оборудования, верстаки для работы с ручным инструментом, зона отдыха.

Перечень оборудования, количество и технические характеристики для оснащения помещения(-ий) формируются в соответствии с Методическими рекомендациями.

Схемы зонирования кабинета формирования

цифровых и гуманитарных компетенций

Схемы зонирования, при которых не предполагается постоянная работа обучающихся за стационарными персональными компьютерами.

Рисунки не приводятся.

Схемы зонирования, при которых совмещены рабочие и теоретические зоны с использованием портативных персональных компьютеров (ноутбуков).

Рисунки не приводятся.

Сценарии зонирования кабинета формирования

цифровых и гуманитарных компетенций

1. Стол учителя

2. Столы учеников

3., 4. Зоны работы с 3D оборудованием

Примечание: зона работы с ручным инструментом располагается в учебном кабинете "Технология".

Рисунки не приводятся.

Зонирование помещения для проектной деятельности

Помещение для проектной деятельности зонируется по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону и выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности, а также обеспечивает формирование современных компетенций и навыков у обучающихся.

Помещение для проектной деятельности предусматривается в школьном классе с площадью не менее 40 м2 или (и) в рекреации школы (холле, коридоре).

Схемы зонирования помещения для проектной деятельности

Зонирование помещения обеспечивает возможность организации индивидуальной и групповой работы обучающихся при различных видах форматов взаимодействия. Мебель (пуфы, кресла, диваны/столы и стулья) этой зоны максимально трансформируемая (подкатная, складная) и выстроена по принципу коворкинга (гибкого рабочего пространства).

Рисунок не приводится.

Сценарии зонирования помещения для проектной деятельности

Рисунки не приводятся.

Дизайн кабинета формирования цифровых

и гуманитарных компетенций

Рисунки не приводятся.

Дизайн помещения для проектной деятельности

Рисунки не приводятся.

Дизайн помещений Центра: вид сверху (кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций и кабинет для проектной деятельности)

Рисунок не приводится.

Логотипы "Точка роста"

Рисунки не приводятся.

Декоративные элементы "Точка роста"

Варианты оформления фона

Рисунки не приводятся.

Графический элемент логотипа и его части могут использоваться в полиграфическом, цифровом и интерьерном дизайне.

Цветовые схемы Центра

Рисунки не приводятся.

Шрифты Центра

В логотипе использована гарнитура Muller начертание Black ТОЧКА

(для использования в дизайнах приобретается у поставщика) РОСТА

И Arial начертание Bold

(в комплекте с ОС Windows) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ

Гарнитуру Arial следует использовать для набора в печатной продукции.

Arial Regular: тексты, подзаголовки

Arial Bold: выделения, заголовки

Заголовок: размещение логотипа

Подзаголовок: размещение логотипа в макете

Основной стиль: при размещении логотипа в макете выделение в тексте: не

следует приближать к нему другие элементы макета менее чем на расстояние

радиуса окружности логотипа.

Примерное штатное расписание Центра образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) | Количество штатных единиц |
| Управленческий персонал | Руководитель | 1 |
| Основной персонал (учебная часть) | Педагог дополнительного образования | 1 |
| Педагог по шахматам | 1 |
| Педагог-организатор | 1 |
| Педагог по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" | 1 |
| Педагог по предмету "Технология" | 1 |
| Педагог по предмету "Информатика" | 1 |

Предполагаемая сеть Центров Республики Коми

для участия в отборе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование субъекта РФ | Название муниципального района | Название общеобразовательной организации (по уставу) | Участие организации в мероприятии по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 2019 - 2022 гг. (да/нет) | Общая численность обучающихся, из них: | Численность обучающихся по образовательным программам предмета "Технология" | Численность обучающихся по образовательным программам предмета "ОБЖ" | Численность обучающихся по образовательным программам предмета "Информатика" | Численность педагогических работников, из них: | Численность преподавателей предмета "Технология" | Численность преподавателей предмета "ОБЖ" | Численность преподавателей предмета "Информатика" | Численность педагогов дополнительного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Усть-Цилемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усть-Цилемская средняя общеобразовательная школа имени М.А.Бабикова" | да, 2019 | 760 | 691 | 123 | 258 | 47 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Прилузский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Объячево | да, 2019 | 1091 | 924 | 230 | 379 | 72 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 3. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Прилузский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Спаспоруб | да, 2019 | 111 | 111 | 30 | 91 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Усть-Кулом | да, 2019 | 968 | 884 | 239 | 332 | 58 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Р.Г.Карманова" с. Усть-Нем | да, 2019 | 170 | 92 | 38 | 75 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Зимстанская средняя общеобразовательная школа" | да, 2019 | 158 | 149 | 44 | 131 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Пожег | да, 2019 | 135 | 123 | 28 | 50 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
| 8. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сысольский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Визинга | да, 2019 | 937 | 770 | 271 | 527 | 64 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 9. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Ижемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ижемская средняя общеобразовательная школа" | да, 2019 | 653 | 287 | 361 | 226 | 62 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Ижемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Щельяюрская средняя общеобразовательная школа" | да, 2019 | 357 | 178 | 93 | 122 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Ижемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Брыкаланская средняя общеобразовательная школа" | да, 2019 | 82 | 82 | 10 | 33 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Ижемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бакуринская средняя общеобразовательная школа имени А.П.Филиппова" | да, 2019 | 136 | 60 | 25 | 60 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Ижемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кельчиюрская средняя общеобразовательная школа имени А.Ф.Сметанина" | да, 2019 | 99 | 87 | 20 | 39 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Корткерос | да, 2019 | 749 | 749 | 143 | 215 | 51 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Койгородский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Койгородок | да, 2019 | 563 | 563 | 181 | 313 | 42 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 16. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Выльгортская средняя общеобразовательная школа N 2" им. В.П.Налимова | да, 2019 | 967 | 379 | 249 | 529 | 71 | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
| 17. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зеленецкая средняя общеобразовательная школа" | да, 2019 | 498 | 176 | 116 | 166 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1,5 |
| 18. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пажгинская средняя общеобразовательная школа" | да, 2019 | 299 | 107 | 47 | 93 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1,5 |
| 19. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Удорский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Косланская средняя общеобразовательная школа" | да, 2019 | 289 | 104 | 42 | 146 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Айкино | да, 2019 | 507 | 197 | 106 | 197 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Печора" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" п. Каджером | да, 2019 | 193 | 166 | 61 | 80 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
| 22. | Республика Коми | Муниципальное образование городского округа "Усинск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Усть-Уса | да, 2019 | 164 | 146 | 32 | 120 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Республика Коми | Муниципальное образование городского округа "Инта" | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 3" г. Инты | нет | 377 | 338 | 67 | 128 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Республика Коми | Муниципальное образование городского округа "Инта" | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия N 2" г. Инты | нет | 523 | 470 | 104 | 177 | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25. | Республика Коми | Муниципальное образование городского округа "Инта" | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 10" г. Инты | нет | 553 | 497 | 110 | 188 | 40 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 26. | Республика Коми | Муниципальное образование городского округа "Инта" | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" г. Инты | нет | 382 | 343 | 76 | 129 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27. | Республика Коми | Муниципальное образование городского округа "Инта" | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 8" г. Инты | нет | 498 | 357 | 101 | 274 | 39 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28. | Республика Коми | Муниципальное образование городского округа "Инта" | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 9" г. Инты" | нет | 400 | 346 | 78 | 234 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Богородск | нет | 117 | 96 | 29 | 41 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Большелуг | нет | 108 | 78 | 24 | 43 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Мордино | нет | 94 | 64 | 18 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Нившера | нет | 137 | 115 | 43 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Подъельск | нет | 96 | 71 | 28 | 55 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сторожевская средняя общеобразовательная школа" | нет | 235 | 201 | 42 | 69 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа" г. Сосногорска | нет | 329 | 287 | 79 | 101 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 36. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Сосногорска | нет | 472 | 325 | 129 | 259 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" пгт. Нижний Одес | нет | 545 | 435 | 101 | 214 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 38. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" г. Сосногорска | нет | 613 | 501 | 150 | 345 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" пгт. Нижний Одес | нет | 442 | 346 | 142 | 321 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Сосногорска | нет | 851 | 746 | 256 | 401 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4" г. Сосногорска | нет | 511 | 419 | 102 | 295 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 42. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Троицко-Печорский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа" пгт. Троицко-Печорск | нет | 351 | 251 | 89 | 224 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Троицко-Печорский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" пгт. Троицко-Печорск | нет | 591 | 400 | 189 | 344 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Троицко-Печорский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пст. Якша | нет | 102 | 82 | 29 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Княжпогостский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Емвы | нет | 821 | 750 | 213 | 356 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 46. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Княжпогостский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" г. Емвы | нет | 554 | 415 | 156 | 342 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 47. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Княжпогостский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пгт. Синдор | нет | 254 | 189 | 101 | 181 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Княжпогостский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пст. Чиньяворык | нет | 113 | 72 | 29 | 64 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Койгородский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пст. Кажым | нет | 76 | 50 | 29 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Койгородский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пст. Подзь | нет | 107 | 78 | 39 | 45 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Прилузский" | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Летка | нет | 374 | 290 | 87 | 214 | 47 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 52. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Прилузский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" п. Вухтым | нет | 111 | 74 | 25 | 65 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 53. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Прилузский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Ношуль | нет | 194 | 151 | 43 | 86 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 54. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Прилузский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Черемуховка | нет | 122 | 98 | 38 | 68 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Прилузский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Гурьевка | нет | 105 | 81 | 35 | 44 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56. | Республика Коми | Муниципальное образование городского округа "Вуктыл" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Вуктыла | нет | 662 | 552 | 215 | 430 | 51 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 57. | Республика Коми | Муниципальное образование городского округа "Вуктыл" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2 им. Г.В.Кравченко" г. Вуктыла | нет | 785 | 64 | 302 | 345 | 55 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 58. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Сыктывдинский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Выльгортская средняя общеобразовательная школа N 1" | нет | 515 | 415 | 159 | 259 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Сыктывдинский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Палевицкая средняя общеобразовательная школа" | нет | 131 | 95 | 45 | 75 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Сыктывдинский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шошкинская средняя общеобразовательная школа" | нет | 65 | 42 | 15 | 32 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Сыктывдинский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ыбская средняя общеобразовательная школа" | нет | 72 | 48 | 32 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Сыктывдинский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Яснегская средняя общеобразовательная школа" | нет | 83 | 55 | 29 | 39 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 63. | Республика Коми | Муниципальное образование городской округ "Усинск" | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Усинска | нет | 896 | 689 | 231 | 421 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 64. | Республика Коми | Муниципальное образование городской округ "Усинск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа" д. Денисовка | нет | 77 | 55 | 23 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Республика Коми | Муниципальное образование городской округ "Усинск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа" пгт. Парма | нет | 97 | 61 | 41 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Республика Коми | Муниципальное образование городской округ "Усинск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Усинска | нет | 755 | 601 | 240 | 369 | 43 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 67. | Республика Коми | Муниципальное образование городской округ "Усинск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" г. Усинска | нет | 787 | 615 | 301 | 356 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 68. | Республика Коми | Муниципальное образование городской округ "Усинск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" г. Усинска | нет | 1408 | 1100 | 344 | 658 | 77 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 69. | Республика Коми | Муниципальное образование городской округ "Усинск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Усинска | нет | 1035 | 859 | 3021 | 556 | 61 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 70. | Республика Коми | Муниципальное образование городской округ "Усинск" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Мутный Материк | нет | 129 | 81 | 34 | 89 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Цилемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пижемская средняя общеобразовательная школа" | нет | 108 | 71 | 45 | 62 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Цилемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Цилемская средняя общеобразовательная школа" | нет | 109 | 64 | 31 | 45 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Цилемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская средняя общеобразовательная школа" | нет | 151 | 91 | 35 | 62 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Цилемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоборская средняя общеобразовательная школа" | нет | 72 | 41 | 21 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Цилемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Окуневская средняя общеобразовательная школа" | нет | 73 | 39 | 18 | 35 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вочевская средняя общеобразовательная школа" | нет | 76 | 42 | 15 | 39 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кебанъельская средняя общеобразовательная школа" | нет | 217 | 181 | 45 | 123 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Керчомская средняя общеобразовательная школа" | нет | 88 | 47 | 18 | 36 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Озъягская средняя общеобразовательная школа" | нет | 99 | 65 | 24 | 48 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Помоздинская средняя общеобразовательная школа" им. В.Т.Чисталева | нет | 383 | 201 | 114 | 147 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 81. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Тимшерская средняя общеобразовательная школа" | нет | 103 | 92 | 45 | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Куломский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Югыдъягская средняя общеобразовательная школа" | нет | 247 | 198 | 78 | 148 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Ижемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноборская средняя общеобразовательная школа" | нет | 106 | 78 | 32 | 58 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Ижемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мохченская средняя общеобразовательная школа" | нет | 132 | 101 | 45 | 75 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Ижемский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сизябская средняя общеобразовательная школа" | нет | 156 | 101 | 44 | 69 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Сысольский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени И.П.Морозова" с. Межадор | нет | 64 | 45 | 22 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Сысольский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пст. Первомайский | нет | 140 | 112 | 47 | 55 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Сысольский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Пыелдино | нет | 78 | 45 | 21 | 39 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Удорский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Благоевская средняя общеобразовательная школа" пгт. Благоево | нет | 383 | 270 | 101 | 201 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Удорский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Междуреченская средняя общеобразовательная школа" пгт. Междуреченск | нет | 151 | 92 | 39 | 65 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Удорский" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Усогорская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" пгт. Усогорск | нет | 882 | 712 | 215 | 415 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 92. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Вымский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Микунь | нет | 656 | 450 | 201 | 315 | 41 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 93. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Вымский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" пгт. Жешарт | нет | 432 | 315 | 215 | 298 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Вымский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" г. Микунь | нет | 526 | 462 | 230 | 345 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Вымский" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3" пгт. Жешарт | нет | 451 | 302 | 115 | 243 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 96. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Печора" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 1" г. Печоры | нет | 754 | 625 | 114 | 359 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 97. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Печора" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 53" пгт. Изъяю | нет | 124 | 91 | 33 | 89 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Печора" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 10" г. Печоры | нет | 961 | 745 | 302 | 485 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 99. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Печора" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 49" г. Печоры | нет | 500 | 315 | 104 | 256 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 100. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Печора" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пгт. Кожва | нет | 292 | 195 | 125 | 248 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 101. | Республика Коми | Муниципальное образование муниципальный район "Печора" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 9" г. Печоры | нет | 789 | 615 | 256 | 439 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 |